## прил.1
Приложение № 1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
"АтомЭнергоСбыт" Курск
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финанасирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2021 года | [7 empty] | Утвержденный план 2022 года | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года | [7 empty] | Утвержденный план 2023 года | [7 empty] | Итого (план) | [7 empty] | Итого (Утвержденный план с учетом предложения по корректировке)
|  |  |  | Утв. план | Предложение по корректировке | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения
1.1. | Установка шлагбаумов: г.Курск, ул. Энгельса, д.134 | K_L01 | 2022 | 2022 |  |  | 0.234 | 2021-04-14 |  |  |  | 0.24336 |  | 0.24336 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.24336 |  |  | 0.24336 | 0.2028 | 0 | 0.04056 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.24336 |  |  | 0.24336 | 0.2028 | 0 | 0.04056 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация системы контроля и управления доступом: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L02 | 2022 | 2022 |  |  | 0.288 | 2021-04-14 |  |  |  | 0.29952 |  | 0.29952 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.29952 |  |  | 0.29952 | 0.2496 | 0 | 0.04992 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.29952 |  |  | 0.29952 | 0.2496 | 0 | 0.04992 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0
1.3. | Система видеонаблюдения: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L03 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1.188 | 2021-04-14 |  | 1.188 | 2021-04-14 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1.2849 |  |  | 1.2849 | 1.0708 | 0 | 0.21416 |  | 1.2849 |  |  | 1.2849 | 1.0708 | 0 | 0.21416 |  | 1.2849 |  |  | 1.2849 | 1.0708 | 0 | 0.21416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0
1.4. | Охранно-пожарная сигнализация в участке | K_L04 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 2.616 | 2021-04-14 |  | 0.888 | 2021-04-14 | 2.7576 | 0.96046 | 2.7576 | 0.96046 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7971 |  |  | 1.7971 | 1.4976 | 0 | 0.29952 | [9 empty] | 0.96046 |  |  | 0.96046 | 0.80038 | 0 | 0.16008 |  | 2.7576 |  |  | 2.7576 | 2.298 | 0 | 0.4596 |  | 0.96046 |  |  | 0.96046 | 0.80038 | 0 | 0.16008 |  | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реализация мероприятий по соответствию бренд-буку | L_КАЭС.01 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 3.594 | 2021-04-14 |  | 1.0735 | 2021-04-14 | 3.594 | 1.0735 | 3.594 | 1.0735 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5205 |  |  | 2.5205 | 0 | 2.1004 | 0.42008 | [9 empty] | 1.0735 |  |  | 1.0735 | 0.84016 | 0.054442 | 0.17892 |  | 3.594 |  |  | 3.594 | 0.84016 | 2.1548 | 0.599 |  | 1.0735 |  |  | 1.0735 | 0.84016 | 0.054442 | 0.17892
2. | Приобретение ИТ-имущества | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Коммутатор Cisco | K_L05 | 2022 | 2022 |  |  | 7.0308 | 2021-04-14 |  |  |  | 7.0308 |  | 7.0308 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.0308 |  |  | 7.0308 | 5.859 | 0 | 1.1718 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 7.0308 |  |  | 7.0308 | 5.859 | 0 | 1.1718 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение оргтехники | K_L06 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 16.3957 | 2021-04-14 |  | 16.3957 | 2021-04-14 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 16.3957 |  |  | 16.3957 | 13.6631 | 0 | 2.7326 |  | 16.3957 |  |  | 16.3957 | 13.6631 | 0 | 2.7326 |  | 16.3957 |  |  | 16.3957 | 13.6631 | 0 | 2.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Система хранения данных (СХД) Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D) | K_L07 | 2022 | 2022 |  |  | 7.4233 | 2021-04-14 |  |  |  | 7.4233 |  | 7.4233 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.4233 |  |  | 7.4233 | 6.1861 | 0 | 1.2372 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 7.4233 |  |  | 7.4233 | 6.1861 | 0 | 1.2372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W | K_01 | 2022 | 2022 |  |  | 0.27267 | 2021-04-14 |  |  |  | 0.27267 |  | 0.27267 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.27267 |  |  | 0.27267 | 0.06127 | 0.16595 | 0.045445 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0.27267 |  |  | 0.27267 | 0.06127 | 0.16595 | 0.045445 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0
2.5. | Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A | K_02 | 2022 | 2022 |  |  | 0.19021 | 2021-04-14 |  |  |  | 0.19021 |  | 0.19021 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.19021 |  |  | 0.19021 | 0.12822 | 0.030283 | 0.031701 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0.19021 |  |  | 0.19021 | 0.12822 | 0.030283 | 0.031701 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) | K_03 | 2022 | 2022 |  |  | 1.3239 | 2021-04-14 |  |  |  | 1.3239 |  | 1.3239 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3239 |  |  | 1.3239 | 0.44623 | 0.65701 | 0.22065 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1.3239 |  |  | 1.3239 | 0.44623 | 0.65701 | 0.22065 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0
2.7. | Моноблок 23.8" HP 24-df1008ur (2Y0P0EA) | L_КАЭС.02 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 15.5958 | 2021-04-14 |  | 7.7979 | 2021-04-14 | 15.5958 | 7.7979 | 15.5958 | 7.7979 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.7979 |  |  | 7.7979 | 2.5993 | 3.8989 | 1.2996 | [9 empty] | 7.7979 |  |  | 7.7979 | 2.5993 | 3.8989 | 1.2996 |  | 15.5958 |  |  | 15.5958 | 5.1986 | 7.7979 | 2.5993 |  | 7.7979 |  |  | 7.7979 | 2.5993 | 3.8989 | 1.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | K_L15 | 2021 | 2023 | 2023 |  | 804.999 | 2021-04-14 |  | 714.9233 | 2021-04-14 | 836.1739 | 735.6567 | 836.1739 | 735.6567 | 278.7997 |  |  | 278.7997 | 5.5685 | 226.7645 | 46.4666 |  | 278.7128 |  |  | 278.7128 | 44.2603 | 188.0004 | 46.4521 |  | 178.1956 |  |  | 178.1956 | 41.7527 | 106.7437 | 29.6993 |  | 278.6614 |  |  | 278.6614 | 76.4006 | 155.8172 | 46.4436 |  | 836.1739 |  |  | 836.1739 | 126.2295 | 570.5821 | 139.3623 |  | 735.6567 |  |  | 735.6567 | 123.7219 | 489.3254 | 122.6095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Иные проекты | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Модернизация ЕКЦ (Робот-оператор) | L_КАЭС.03 | 2022 | 2022 |  |  | 27.308 | 2021-04-14 |  |  |  | 27.308 |  | 27.308 |  | 0 | [7 empty] | 27.308 |  |  | 27.308 |  | 22.7567 | 4.5513 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 27.308 |  |  | 27.308 | 0 | 22.7567 | 4.5513 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 888.4595 |  |  | 742.2665 |  | 919.8938 | 763.1693 | 919.8938 | 763.1693 | 278.7997 |  |  | 278.7997 | 5.5685 | 226.7645 | 46.4666 |  | 334.9201 |  |  | 334.9201 | 61.4905 | 217.6096 | 55.82 |  | 178.1956 |  |  | 178.1956 | 41.7527 | 106.7437 | 29.6993 |  | 306.174 |  |  | 306.174 | 95.3744 | 159.7706 | 51.029 |  | 919.8938 | 0 | 0 | 919.8938 | 162.4334 | 604.1447 | 153.3156 |  | 763.1693 | 0 | 0 | 763.1693 | 142.6956 | 493.2788 | 127.1949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | -1.4211e-14 | 0
[7 empty] | 2.3564e-14 |  |  | -1.8874e-14 |  | -4.3965e-14 | -4.2188e-15 | -4.3965e-14 | -4.2188e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1094e-14 | 0 | 0 | 2.1094e-14 | 2.8033e-15 | -1.3323e-15 | -1.9013e-15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2188e-15 | 0 | 0 | -4.2188e-15 | -1.9984e-15 | 8.7153e-15 | 3.4139e-15 | 0 | -4.2633e-14 | 0 | 0 | -4.2633e-14 | -2.5258e-15 | 7.5495e-15 | 2.0123e-15 | 0 | -4.2188e-15 | 0 | 0 | -4.2188e-15 | -1.9984e-15 | 8.7153e-15 | 3.4139e-15 | 0

## прил.2
Приложение № 2
278.7997
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
"АтомЭнергоСбыт" Курск
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,млн.рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  | Утвержденный план на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | Итого (план) | Итого (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Всего, в т.ч.: | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения
1.1. | Установка шлагбаумов: г.Курск, ул. Энгельса, д.134 | K_L01 | 2022 | 2022 |  | 0.195 |  | 0.2028 | 0.2028 |  | 0 | 0 |  |  | 0.2028 |  | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация системы контроля и управления доступом: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L02 | 2022 | 2022 |  | 0.24 |  | 0.2496 | 0.2496 |  | 0 | 0 |  |  | 0.2496 |  | 0 | 0 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.2496 | 0 |  | 0
1.3. | Система видеонаблюдения: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L03 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.99 | 0.99 | 1.0708 | 1.0708 |  | 1.0708 | 1.0708 |  |  | 1.0708 |  | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 |  | 0
1.4. | Охранно-пожарная сигнализация в участке | K_L04 | 2022 | 2023 | 2023 | 2.18 | 0.74 | 2.298 | 2.298 |  | 0.80038 | 0.80038 |  |  | 2.298 |  | 0.80038 | 0 | 1.4976 | 0 | 0.80038 | 2.298 | 0.80038 |  | 0
1.5. | Реализация мероприятий по соответствию бренд-буку | L_КАЭС.01 | 2022 | 2023 | 2023 | 2.995 | 0.8946 | 2.995 | 2.995 |  | 0.8946 | 0.8946 |  |  | 2.995 |  | 0.8946 | 0 | 2.1004 | 0 | 0.8946 | 2.995 | 0.8946
2. | Приобретение ИТ-имущества | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Коммутатор Cisco | K_L05 | 2022 | 2022 |  | 5.859 | 0 | 5.859 | 5.859 |  | 0 | 0 |  |  | 5.859 |  | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение оргтехники | K_L06 | 2023 | 2023 | 2023 | 13.6631 | 13.6631 | 13.6631 | 13.6631 |  | 13.6631 | 13.6631 |  |  | 13.6631 |  | 13.6631 | 0 | 0 | 0 | 13.6631 | 13.6631 | 13.6631 | 0 | 0
2.3. | Система хранения данных (СХД) Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D) | K_L07 | 2022 | 2022 |  | 6.1861 | 0 | 6.1861 | 6.1861 |  | 0 | 0 |  |  | 6.1861 |  | 0 | 0 | 6.1861 | 0 | 0 | 6.1861 | 0 | 0 | 0
2.4. | ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W | K_01 | 2022 | 2022 |  | 0.22722 | 0 | 0.22722 | 0.22722 |  | 0 | 0 |  |  | 0.22722 |  | 0 | 0 | 0.22722 | 0 | 0 | 0.22722 | 0 | 0 | 0
2.5. | Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A | K_02 | 2022 | 2022 |  | 0.15851 | 0 | 0.15851 | 0.15851 |  | 0 | 0 |  |  | 0.15851 |  | 0 | 0 | 0.15851 | 0 | 0 | 0.15851 | 0 | 0 | 0
2.6. | Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) | K_03 | 2022 | 2022 |  | 1.1032 | 0 | 1.1032 | 1.1032 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1032 |  | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 0 | 0
2.7. | Моноблок 23.8" HP 24-df1008ur (2Y0P0EA) | L_КАЭС.01 | 2022 | 2023 | 2023 | 12.9965 | 6.4982 | 12.9965 | 12.9965 |  | 6.4982 | 6.4982 |  |  | 12.9965 |  | 6.4982 | 0 | 6.4982 | 0 | 6.4982 | 12.9965 | 6.4982 |  | 0
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | K_L15 | 2021 | 2023 | 2023 | 670.8325 | 595.7694 | 696.8115 | 696.8115 |  | 613.0473 | 613.0473 |  |  | 696.8115 |  | 613.0473 | 232.3331 | 232.2606 | 148.4964 | 232.2178 | 696.8115 | 613.0473 | 0 | 0
4. | Иные проекты | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Модернизация ЕКЦ (Робот-оператор) | L_КАЭС.03 | 2022 | 2022 |  | 22.7567 | 0 | 22.7567 | 22.7567 |  | 0 | 0 |  |  | 22.7567 |  | 0 | 0 | 22.7567 | 0 | 0 | 22.7567 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 740.3829 | 618.5554 | 766.5781 | 766.5781 | 0 | 635.9744 | 635.9744 | 0 | 0 | 766.5781 |  | 635.9744 | 232.3331 | 279.1001 | 148.4964 | 255.145 | 766.5781 | 635.9744 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.9968e-14 | 3.7303e-14 | 3.7303e-14 | 0 | 3.3307e-14 | 3.3307e-14 | 0 | 0 | 4.13e-14 | 0 | 3.5083e-14 | 0 | -2.1316e-14 | 0 | 6.6613e-15 | 4.13e-14 | 3.5083e-14

## прил.3
Приложение № 3
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
"АтомЭнергоСбыт" Курск
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности(мощностей) в эксплуатацию
[7 empty] | 2021 год |  | 1 квартал 2021 года |  | 2 квартал 2021 года |  | 3 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | Итого
|  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения | [25 empty] | 0 | 0
1.1. | Установка шлагбаумов: г.Курск, ул. Энгельса, д.134 | K_L01 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация системы контроля и управления доступом: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L02 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
1.3. | Система видеонаблюдения: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L03 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 0
1.4. | Охранно-пожарная сигнализация в участке | K_L04 | 12 |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 4 |  | 12 |  | 4 | 0
1.5. | Реализация мероприятий по соответствию бренд-буку | L_КАЭС.01 | 56 |  | 18 | 0 | 0 | [9 empty] | 38 |  |  |  | 18 |  | 56 |  | 18 | 0
2. | Приобретение ИТ-имущества |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
2.1. | Коммутатор Cisco | K_L05 | 123 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 123 |  |  |  | 0 |  | 123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение оргтехники | K_L06 | 202 |  | 202 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 202 |  | 202 |  | 202 | 0 | 0 | 0
2.3. | Система хранения данных (СХД) Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D) | K_L07 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W | K_01 | 16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 16 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A | K_02 | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) | K_03 | 108 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 108 | [5 empty] | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Моноблок 23.8" HP 24-df1008ur (2Y0P0EA) | L_КАЭС.01 | 220 |  | 110 | 0 | [10 empty] | 110 |  |  |  | 110 |  | 220 |  | 110 | 0 | 0 | 0
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | K_L15 | 166512 | 51998 | 134958 | 25997 | 55210 | 1 | [6 empty] | 55210 | 1 | 55600 | 26001 | 24046 |  | 55702 | 25996 | 166512 | 51998 | 134958 | 25997 | 0 | 0
4. | Иные разделы, отражающие специфику деятельности общества всего, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
4.1. | Модернизация ЕКЦ (Робот-оператор) | L_КАЭС.03 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0

## прил.4
Приложение № 4
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3 План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
"АтомЭнергоСбыт" Курск
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
[5 empty] | 2021 год |  | 1 квартал 2021 года |  | 2 квартал 2021 года |  | 3 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | Итого
[5 empty] | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения | [23 empty] | 0 | 0
1.1. | Установка шлагбаумов: г.Курск, ул. Энгельса, д.134 | K_L01 | 0.2028 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.2028 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация системы контроля и управления доступом: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L02 | 0.2496 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.2496 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2496 | 0 | 0
1.3. | Система видеонаблюдения: г. Курск, ул. Энгельса, д. 134 | K_L03 | 1.0708 | 1.0708 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0708 | 0 | 1.0708 | 0 | 1.0708
1.4. | Охранно-пожарная сигнализация в участке | K_L04 | 2.298 | 0.80038 |  | 0 | [9 empty] | 1.4976 |  | 0 |  | 0.80038 | 0 | 2.298 | 0 | 0.80038
1.5. | Реализация мероприятий по соответствию бренд-буку | L_КАЭС.01 | 2.995 | 0.8946 |  | 0 | [9 empty] | 2.1004 |  | 0 |  | 0.8946 | 0 | 2.995 | 0 | 0.8946
2. | Приобретение ИТ-имущества |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Коммутатор Cisco | K_L05 | 5.859 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.859 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение оргтехники | K_L06 | 13.6631 | 13.6631 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.6631 | 0 | 13.6631 | 0 | 13.6631 | 0 | 0
2.3. | Система хранения данных (СХД) Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D) | K_L07 | 6.1861 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.1861 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W | K_01 | 0.22722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.22722 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A | K_02 | 0.15851 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.15851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) | K_03 | 1.1032 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.1032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Моноблок 23.8" HP 24-df1008ur (2Y0P0EA) | L_КАЭС.01 | 12.9965 | 6.4982 |  | 0 | [9 empty] | 6.4982 |  | 0 |  | 6.4982 | 0 | 12.9965 | 0 | 6.4982
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | K_L15 | 696.8115 | 613.0473 |  | 232.3331 | [7 empty] | 232.3331 |  | 232.2606 |  | 148.4964 |  | 232.2178 | 0 | 696.8115 | 0 | 613.0473 | 0 | 0
4. | Иные проекты |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1. | Модернизация ЕКЦ (Робот-оператор) | L_КАЭС.03 | 22.7567 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 22.7567 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.7567 | 0 | 0
| Итого: |  | 766.5781 | 635.9744 | 0 | 232.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3331 | 0 | 279.1001 | 0 | 148.4964 | 0 | 255.145 | 0 | 766.5781 | 0 | 635.9744
[25 empty] | 0 | 0

## прил.5
Приложение № 5
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
"АтомЭнергоСбыт" Курск
полное наименование субъекта электроэнергетики
_______ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ________________________
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 278.7997 | 334.9201 | 178.1956 | 306.174 | 919.8938 | 763.1693 | 0 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | 278.7997 | 334.9201 | 178.1956 | 306.174 | 919.8938 | 763.1693 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 226.7645 | 217.6096 | 106.7437 | 159.7706 | 604.1447 | 493.2788 | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам всего, в том числе | 226.7645 | 217.6096 | 106.7437 | 159.7706 | 604.1447 | 493.2788 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 | прочая прибыль | [7 empty] | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 5.5685 | 61.4905 | 41.7527 | 95.3744 | 162.4334 | 142.6956 | -8.8818e-15 | -8.8818e-15
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), всего, в том числе: | 5.5685 | 61.4905 | 41.7527 | 95.3744 | 162.4334 | 142.6956 |  | -8.8818e-15
1.2.1.1 | реализация электрической энергии и мощности | 5.5685 | 61.4905 | 41.7527 | 95.3744 | 162.4334 | 142.6956 | -8.8818e-15 | -8.8818e-15
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | [7 empty] | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.2.3.1 | Реализация электрической энергии и мощности | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 46.4666 | 55.82 | 29.6993 | 51.029 | 153.3156 | 127.1949 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование
2.5.1 | средства федерального бюджета
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства